РЕЗУЛЬТАТИ
поточного  моніторингу проекту

"Поставка програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання для розбудови Інтернет порталу статистичних даних

Державної служби статистики України"

| Піврічний/річний |  |  | Річний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період звітування |  |  | 2019 рік (I та II півріччя ) |  |  |
| - Вихідні дані проекту: |  |  |  |  |  |
| Донор |  | Європейський Союз |  |  |  |
| Виконавець |  | MEMETECH S.r.l. |  |  |  |
| Реципієнт |  | Державна служба статистики України (код ЄДРПОУ 37507880) |  |  |  |
| Бенефіціар |  | Державна служба статистики України |  |  |  |
| Номер реєстраційної картки проекту |  | 4066 |  |  |  |
| Запланована і фактична дата початку реалізації проекту та завершення |  | Заплановано здійснення реалізації проєкту в два етапи в різних часових рамках: - Лот 1: ІТ-обладнання (протягом 90 днів після реєстрації проєкту (18.03.2019 – 16.06.2019)) - доставка, встановлення, тестування та налаштування - підготовка технічних кадрів - Лот 2: Розробка вебпорталу (протягом 300 днів після реєстрації проєкту (18.03.2019 – 12.01.2020)) - аналіз та проектування - прототип - тестування та налаштування - навчання та остаточне прийняття Фактичну реалізацію проєкту поки не розпочато |  |  |  |
| Кошторисна вартість |  | 899 764,28 євро |  |  |  |
| Координатор проекту |  | ВЕРНЕР Ігор Євгенійович, Голова Держстату |  |  |  |
| Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом у разі, коли таке супроводження передбачається проектом |  | – |  |  |  |
| - Інформація про досягнення очікуваних результатів |  |  |  |  |  |
| Узагальнені результати впровадження проекту |  | – |  |  |  |
| Загальна сума витрачених коштів МТД під час реалізації проекту на кінець звітного періоду (за наявності), у т.ч. за категоріями: |  | Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту |  |  |  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії |  |  |  |  |  |
| консультаційні послуги |  |  |  |  |  |
| обладнання |  |  |  |  |  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд |  |  |  |  |  |
| адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання |  |  |  |  |  |
| Проблемні питання |  | У січні 2019 року, через п’ять місяців після перемоги в тендері та підписання відповідного контракту з Донором (Представництво ЄС), Виконавцем (компанія Memetech S. r. l.) було здійснено установчий візит до Держстату. В ході візиту було обговорено технічні специфікації проєкту, план його впровадження, а також гарантії виконання зобов’язань та попереднього фінансування у рамках проєкту. Було досягнуто домовленостей про здійснення повторної місії Виконавця у лютому місяці 2019 року з метою деталізації плану впровадження, під час якої планувалося також обговорити питання стосовно організації роботи з нагляду за реалізацією проєкту та визначення майбутніх координаторів проєкту з обох сторін відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу МТД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153. Згаданої місії, як і жодних інших заходів щодо безпосередньої реалізації проєкту Виконавцем здійснено не було, незважаючи на неодноразові звернення з боку Держстату на адреси як Виконавця, так і представника Донора в Україні. До вересня 2019 року, робота за проєктом практично не здійснювалась. Крім того, Виконавець, виявивши, що заявлене для постачання обладнання морально застаріле, досить довгий час підшукував прийнятну заміну. У вересні 2019 року відбувся другий візит представників компанії Memetech до Держстату, за результатами якого між Донором та Виконавцем було досягнуто домовленості щодо продовження періоду реалізації проєкту без додаткових витрат, тобто в рамках бюджету проекту, таким чином: Лот 1: 435 календарних днів з попереднім прийманням до 28 лютого 2020 року. Лот 2: 558 календарних днів з попереднім прийманням до 30 червня 2020 року. Це, у свою чергу, передбачає перереєстрацію проєкту відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (зі змінами). Отримання від Виконавця необхідної документації для здійснення перереєстрації проєкту очікується у першій половині січня 2020 року, після чого Держстат у встановленому порядку звернеться до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо перереєстрації у зв'язку із продовженням термінів реалізації проєкту. |  |  |  |
| - Порівняння запланованих результатів проекту з досягнутими |  |  |  |  |  |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту на кінець звітного періоду | Заплановані результати на кінець звітного періоду |  |  | Фактичні результати на кінець звітного періоду |  |
| – | – |  |  | – |  |
| Зобов’язання Донора: Донор – Європейський Союз. Надання фінансової підтримки з боку ЄС для забезпечення реалізації проєкту. | Зважаючи на те, що Держстат не здійснює управління фінансовими ресурсами та не бере участі у фінансових рухах проєкту (фінансування забезпечується безпосередньо від Донора до Виконавця з наданням відповідних повноважень щодо управління коштами), з боку Держстату не є можливим надати об’єктивну оцінку виконання Донором своїх зобов’язань (зокрема, якість виконання та відповідність цілям проєкту). |  |  |  |  |
| Зобов’язання Виконавця: Виконавець – MEMETECH S.r.l.. Забезпечення досягнення очікуваних результатів проєкту. Участь в імплементації проєкту. | Зобов’язання Виконавця щодо виконання робіт у звітному періоді жодним чином не виконані. |  |  |  |  |
| - Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту |  |  |  |  |  |
| Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення якого спрямовано проект | Економічна ефективність реалізації проекту |  |  |  | Соціальна ефективність реалізації проекту |
| Забезпечення всіх груп користувачів (зокрема, урядових кіл) якісною, надійною, вичерпною та своєчасною статистичною інформацією. - Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифіковано Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII) – Глава 5, Статистика. - Програма розвитку державної статистики до 2023 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222). | – |  |  |  |  |
| - Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми) |  |  |  |  |  |
| Доступність результатів |  |  |  |  |  |
| Поширення результатів |  |  |  |  |  |
| Розвиток інституційної спроможності реципієнтів |  |  |  |  |  |
| Довгострокове зменшення витрат (за наявності) |  |  |  |  |  |
| Інші пропозиції |  |  |  |  |  |
| - Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту допомоги потребам реципієнтів |  |  |  |  |  |
| Потреби реципієнта у сфері, якої стосується проект | Відповідність/ часткова відповідність/ невідповідність допомоги потребам |  |  |  |  |
| Реципієнт – Державна служба статистики України (Держстат). Функціонування сучасного статистичного вебпорталу, що створить основу для забезпечення інформаційної інфраструктури та інфраструктури комунікаційних технологій, які включатимуть відповідні технології, а також покращене обслуговування користувачів статистичних даних, вдосконалення бази Держстату, відкритість даних, удосконалення загальної інформаційної бази загалом тощо. | – |  |  |  |  |