Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні"
    (повне найменування проєкту (програми)
	Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)
	Річний

	Період звітування
	2020 рік

	1. Вихідні дані проєкту (програми)

	Партнер з розвитку
	Міжнародний банк реконструкції та розвитку

	Бенефіціар
	Державна служба статистики України

	Реципієнт
	Державна служба статистики України

	Номер реєстраційної картки проєкту
	3898-01

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках 
	Удосконалення методології проведення Всеукраїнського перепису населення та вироблення статистики населення в умовах збройного конфлікту; узгодження системи вибіркових обстежень населення з міжнародними нормами й стандартами та сучасними технологіями збирання та поширення даних; розроблення методології для впровадження обстеження доходів і умов життя населення (EU SILC); посилення спроможності  Держстату (в тому числі участь персоналу Держстату у відповідних навчальних тренінгах).

	Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)
	http://www.ukrstat.gov.ua 

Діяльність/Міжнародна діяльність/Міжнародні зв'язки у сфері статистики/Проєкти міжнародного співробітництва/Проєкти МТД/ Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні


	Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
	9 767 933,10 грн.

(в т.ч. за 2020 р. 9 342 749,91 грн.)

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	_



	консультаційні послуги
	8 850 126,54 грн.

(в т.ч. за 2020 р.  8 453 231,20  грн.)

	обладнання
	880 812,00 грн.

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	_


	адміністративні витрати виконавця


	36 994,56  грн.

(в т.ч. за 2020 р. 8706,71 грн.)

	3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	1. Отримання підсумків комплексного аналізу правової, нормативної та методологічної бази перепису населення з урахуванням поточної ситуації та вже проведеного комплексу підготовчих робіт.


	Проведений аналіз та оцінка прийнятих ДССУ рішень щодо проведення Всеукраїнського перепису населення
	У рамках цього заходу експерти провели поглиблений аналіз матеріалів, наданих фахівцями ДССУ, та ознайомилися з досвідом ДССУ щодо здійснення переписних робіт (складання квартальних списків житлових будинків, використання картографічного матеріалу, проведення переписного районування, збирання відомостей про населення, оброблення отриманих матеріалів, їх узагальнення та поширення тощо) за чинною методологією перепису населення. 

Консультант і місцеві експерти сформували розуміння специфіки проведення Всеукраїнського перепису населення. Також під час цього заходу було організовано кілька онлайн-зустрічей команди експертів та фахівців ДССУ.

Отримані висновки та рекомендації консультантів стосовно загального плану перепису населення, використання поєднання CAWI та CAPI, ідентифікації респондентів у рамках CAWI, перевірки адреси респондентів CAWI, запровадженні постпереписного обстеження.

	2. Отримання обґрунтованого висновку щодо перегляду методології підготовки та проведення ВПН, оброблення, узагальнення та поширення його результатів з урахуванням сучасної економічної та політичної ситуації в Україні.
	Роробка нових концептуальних підходів до організації обліку населення під час проведеня Всеукраїнського перепису населення в умовах збройного конфлікту з використанням досвіду інших країн, які мають або мали схожі проблеми
	Надано пропозиції щодо перепису особливих груп населення. У рамках цього заходу Консультант і місцеві експерти підготували пропозиції щодо перепису особливих груп населення (таких як внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовослужбовці, які беруть участь в ООС, тощо) в умовах збройного конфлікту, з урахуванням напрацювань статистичних служб інших країн, які мають відповідний досвід. У рамках виконання цього заходу було організовано кілька онлайн-зустрічей команди експертів та фахівців ДССУ. 

Розроблено рекомендації щодо можливості врахування населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, в остаточних підсумках Всеукраїнськго перепису. 

Відповідно до наданих рекомендацій ураховувати населення, що проживає на тимчасово окупованих теритріях України, в остаточних підсумках Всеукраїнського перепису населення не рекомендується.

	3. Отримання проєкту техніко-економічного обґрунтування вибору ефективного та раціонального методу проведення Всеукраїнського перепису населення та оброблення його матеріалів із застосуванням сучасних технологій збирання відомостей про населення.
	Проведено  поглиблений аналіз та здiйснено оцінку сучасних  технологій збирання даних під час перепису населення, а саме  застосування CAPI/CAWI.
	Експерти провели  поглиблений аналіз та здiйснили оцінку сучасних  технологій збирання даних під час опитування населення, а саме  застосування CAPI/CAWI. Експерти прийшли до висновку, що заплановане використання поєднаня CAPI та CAWI видається відповідним.

	4. Отримання методології здійснення розрахунків (оцінок) чисельності населення по адміністративно-територіальних одиницях, зокрема по малих, та перерахунку окремих демографічних показників у зв’язку з адміністративно-територіальними змінами у зв’язку із децентралізацією.
	Отримання рекомендацій щодо моделювання чисельності населення та його складу на тимчасово окупованих територіях України та дорахунку населення таких територій до загальної чисельності населеня країни у міжпереписний період.
	Отримано рекомендації щодо моделювання чисельності населення та його складу на тимчасово окупованих територіях України та дорахунку населення таких територій до загальної чисельності населеня країни у міжпереписний період. Рекомендації містять поточний стан обліку населення та його впливу на можливості моделювання, надано аналіз демографічної ситуації на тимчасово окупованих територіях. Крім того, наведено опис щодо  декількох методичних підходів до оцінки чисельності населення на тимчасово окупованих територіях.

	5. Отримання навчальних програм підготовки персоналу для проведення Всеукраїнського перепису населення.
	Отримано рекомендації щодо можливості врахування населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, у остаточних підсумках Всеукраїнського перепису населення та рекомендації щодо перепису особливих груп населення.  
	Отримані рекомендації експертів щодо врахування в остаточних підсумках Всеукраїнського перепису населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях України, та перепису особливих груп населення  будуть уключені до навчальних програм підготовки працівників теритріальних органів Держстату.

	6. Навчання з питань проведення Всеукраїнського перепису населення 40 працівників апарату Держстату та його територіальних органів.
	Навчання з питань впровадження нових концептуальних підходів до організації та проведення  Всеукраїнського перепису населення в умовах збройного конфлікту.  
	Працiвники апарату Держстату та його територіальних органів (67 осіб) узяли участь у дистанцiйному навчальному семінарі з питань упровадження нових концептуальних підходів до організації та проведення  Всеукраїнського перепису населення в умовах збройного конфлікту. 

Навчання проводили експерти Проєкту. 

Учасники семінару отримали знання щодо необхідності проведення перепису населення, його ролі у плануванні та прийнятті управлінських рішень;  можливості оцінювання чисельності населення на непідконтрольних Уряду територіях; стану поточного обліку населеня та його вплив на можливості моделювання; аналізу демографічної ситуації на тимчасово окупованих територіях. 

Крім того, пiд час проведення навчання працівники органiв державної статистики ознайомилися з досвідом проведення переписів населення в зонах збройних конфліктів; з рекомендаціями щодо моделювання чисельності населення; можливостями урахування населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, в остаточних підсумках перепису населення.  

	7. Отримання методології формування обсягів вибірки респондентів та мережі фахівців з інтерв'ювання для проведення EU SILC в умовах збереження діючих державних статистичних спостережень у цій сфері, впровадження лонгитюдних ротаційних панелей (для EU SILC) та необхідності забезпечення репрезентативних даних на рівні областей та м. Києва.
	Отримання методологічних рекомендації щодо формування обсягів вибірки респондентів та мережі фахівців з інтерв'ювання для проведення EU SILC в умовах збереження діючих державних статистичних спостережень у цій сфері, впровадження лонгитюдних ротаційних панелей (для EU SILC) та необхідності забезпечення репрезентативних даних на рівні областей та м. Києва.
	Отримано методологічнi рекомендації  щодо формування обсягів вибірки респондентів та мережі фахівців з інтерв'ювання для проведення EU SILC в умовах збереження діючих державних статистичних спостережень у цій сфері. Консультант розробив план (дизайн) вибірки        EU SILC, визначив особливості її формування з урахуванням  наявності лонгитюдних ротаційних панелей, а також здійснив розрахунки обсягiв вибіркових сукупностей респондентiв для поперечної та лонгитюдної  складових EU SILC з урахуванням   необхідності забезпечення репрезен-тативних даних на рівні регіонів. Консультант надав рекомендації щодо реорганізації мережі фахівців з інтерв'ювання та менеджменту їх роботи при проведеннi EU SILC. 

За результатами отриманих рекомендацій працівники Держстату розробили Методологічні положення з формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках системи прове-дення вибіркових обстежень населення з урахуванням вибіркового обстеження "Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі    (EU SILC)" (наказ Держстату від 14.01.2021 № 17).

Також працівники Держстату під час дистанційного навчального візиту ознайомилися з досвідом Національного статистичного інституту Болгарії щодо организації та методології проведення обстеження EU SILC.

	8. Отримання техніко-економічного обґрунтування найбільш прийнятної технології електронного збирання даних від населення (СAPI, CAWI та ін.) зокрема в обстеженні EU SILC, та рекомендацій з адаптації вищезазначеної технології для її впровадження в територіальних органах державної статистики.
	Отримання техніко-економічного обґрунтування найбільш прийнятної технології електронного збирання даних від населення (СAPI, CAWI та ін.) зокрема в обстеженні EU SILC, та рекомендацій з адаптації вищезазначеної технології для її впровадження в територіальних органах державної статистики.
	Експерти провели  поглиблений аналіз та здiйснили оцінку сучасних  технологій збирання даних та програмних продуктів для проведення обстежень населення на основі застосування CAPI та CAWI, зокрема: Survey Solutions, CSPro, IBM SPSS Data Collection, Blaise, DigSee SURE, Open Data Kit. Надано рекомендації щодо використання Держстатом як найбільш прийнятної технології електронного збирання даних від населення, зокрема в обстеженні EU SILС, програмного забезпечення Survey Solutions або DigSee Sure. У рекомендаціях Консультант навів також техніко-економічне обґрунтування обрання зазначеного програмного забезпечення.

Отримано рекомендації з адаптації обраного програмного забезпечення для впровадження в територіальних органах державної статистики,  зокрема щодо організації технологіі збирання даних, тематики навчання персоналу з оволодіння навичками роботи з технологіями САРІ та САWI тощо.

	9. Навчання з питань проведення EU SILC працівників апарату Держстату та його територіальних органів.


	Навчання з питань упровадження обстеження EU SILC працівників апарату Держстату та його територіальних органів.


	Працiвники апарату Держстату та його територіальних органів (110 осiб) узяли участь у дистанцiйному навчальному семінарі з питань упровадження й організації вибіркових обстежень населення на основі застосування технологій CAPI та CAWI, а також упровадження обстеження EU SILC. Навчання проводили всі ключові експерти Проєкту за компонентом розвитку вибіркових обстежень населення. Учасники семінару отримали знання щодо загальної характеристики дизайну вибірки обстеження         EU SILC в Україні, особливостей інтеграції  EU SILC у систему державних вибіркових обстежень населення, організації роботи мережі фахівців інтерв'ювання з урахуванням впровадження обстеження EU SILC, застосування CAPI та CAWI технологій збирання даних при проведенні обстежень населення, зокрема          EU SILC.

Також пiд час проведення навчання працівники органiв державної статистики ознайомилися з досвідом Центрального статистичного управління Латвії щодо методiв збору даних  та организації проведення обстеження EU SILC.

	10. Отримання методології підготовки за результатами вибіркових обстежень населення анонімізованих файлів мікроданих.
	Отримання методології підготовки за результатами вибіркових обстежень населення анонімізованих файлів мікроданих
	Отримано методологічні рекомендації з підготовки за результатами вибіркових обстежень населення анонімізованих файлів мікроданих. Надано опис методів захисту знеособлених мікроданих за результатами вибіркових обстежень населення з метою  зниження ризику розкриття конфіденційної інформації. Отримано рекомендації та опис основних етапів робіт під час підготовки зазначених файлів.

	11. Створення навчального центру із сучасною матеріально-технічною базою для проведення занять в реальному або дистанційному режимах.
	Передбачається створення навчального центру із сучасною матеріально-технічною базою для проведення занять, у тому числі в дистанційному режимі.
	Відповідно до договору   № RFQ-01 від 20 травня 2020 р. (зі змінами, внесеними додатковою угодою № 1 від 25.05.2020) Держстат отримав обладнання для навчального центру, а саме: 

автоматизовані робочі місця (19 од.), джерела безперебійного живлення (19 од.), мультимедійний проєктор (1 од.), чорно-білий багатофункціональний пристрій (1 од.) та набір аксесуарів для локальної обчислювальної мережі. Автоматизовані робочі місця були належним чином підготовлені, на них було встановлено та налаштовано операційні системи та офісні програми, також їх було підключено до мережі Інтернет.

Навчальний центр із сучасною матеріально-технічною базою готовий для проведення занять.

	4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

	Консультативна допомога в умовах  карантинних  обмежень відповідає потребам реципієнта.

	5. Проблемні питання та/або пропозиції

	Основною проблемою під час реалізації Проєкту стали обмеження, пов’язані з поширенням на території країни COVID-19, у результаті чого була ускладнена комунікація з експертами-виконавцями договорів, а проведення всіх передбачених тренінгів та візиту для обміну досвідом у форматі "зустріч" було змінено на їх проведення у форматі "онлайн".


{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}
