1
5

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні"

	Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)                         Річний

	Період звітування                                                                                   2019 рік

	1. Вихідні дані проєкту (програми)

	Донор
	Міжнародний банк реконструкції та розвитку

	Виконавець
	Державна служба статистики України

	Реципієнт
	Державна служба статистики України

	Бенефіціар
	Державна служба статистики України

	Номер реєстраційної картки проєкту
	3898

	Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення
	31.05.2018 - 31.05.2020

	Кошторисна вартість
	454 900 доларів США

	Координатор проєкту (програми)
	ВЕРНЕР Ігор Євгенійович,
Голова Держстату

	Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)
	Не передбачено

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)
	Удосконалення методології проведення Всеукраїнського перепису населення та вироблення статистики населення в умовах збройного конфлікту; узгодження системи вибіркових обстежень населення з міжнародними нормами й стандартами та сучасними технологіями збирання та поширення даних; розроблення методології для впровадження обстеження доходів і умов життя населення (EU SILC); посилення спроможності  Держстату (в тому числі участь персоналу Держстату у відповідних навчальних тренінгах)

	Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
	425 183,19 грн.

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	-

	консультаційні послуги
	396 895,34 грн.

	обладнання
	-

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	-

	адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання
	28 287,85 грн.

	Проблемні питання
	

	3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	1. Отримання підсумків комплексного аналізу правової, нормативної та методологічної бази перепису населення з урахуванням поточної ситуації та вже проведеного комплексу підготовчих робіт.
	Станом на кінець звітного періоду Виконавець відібрав компанії для виконання всіх заходів, 

передбачених проєктом


	2.
Отримання обґрунтованого висновку щодо перегляду методології підготовки та проведення ВПН, оброблення, узагальнення та поширення його результатів з урахуванням сучасної економічної та політичної ситуації в Україні.


	

	3.
Отримання проєкту техніко-економічного обґрунтування вибору ефективного та раціонального методу проведення Всеукраїнського перепису населення та оброблення його матеріалів із застосуванням сучасних технологій збирання відомостей про населення.


	

	4.
Отримання методології здійснення розрахунків (оцінок) чисельності населення по адміністративно-територіальних одиницях, зокрема по малих, та перерахунку окремих демографічних показників у зв’язку з адміністративно-територіальними змінами у зв’язку із децентралізацією.


	

	5. Отримання навчальних програм підготовки персоналу для проведення Всеукраїнського перепису населення.

передбачалося.

	

	6. Навчання з питань проведення Всеукраїнського перепису населення 40 працівників апарату Держстату та його територіальних органів.
	

	7. Отримання методології формування обсягів вибірки респондентів та мережі фахівців з інтерв'ювання для проведення EU SILC в умовах збереження діючих державних статистичних спостережень у цій сфері, впровадження лонгитюдних ротаційних панелей (для EU SILC) та необхідності забезпечення репрезентативних даних на рівні областей та м. Києва.


	

	8. Отримання техніко-економічного обґрунтування найбільш прийнятної технології електронного збирання даних від населення (СAPI, CAWI та ін.) зокрема в обстеженні EU SILC, та рекомендацій з адаптації вищезазначеної технології для її впровадження в територіальних органах державної статистики.


	

	9. Навчання з питань проведення EU SILC працівників центрального апарату Держстату та його територіальних органів.
	

	10. Отримання методології підготовки за результатами вибіркових обстежень населення анонімізованих файлів мікроданих.


	

	11. Створення навчального центру із сучасною матеріально-технічною базою для проведення занять в реальному або дистанційному режимах.
	

	Зобов’язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом
	Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного періоду

	Зобов’язання донора:
	За звітний період на валютний рахунок Держстату було отримано 93 785,00 дол. США як авансовий платіж для фінансування запланованих заходів. Станом на 31.12.2019  вибірка коштів становила 93 785,00 дол. США (20,6% від загальної суми Гранту). 

	Донор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Надання фінансової підтримки для забезпечення реалізації проєкту
	

	Зобов’язання виконавця:
	Зобов'язання Виконавця щодо виконання робіт у звітному періоді дотримано повною мірою та відповідає цілям проєкту.

	Виконавець - Державна служба статистики України (Держстат)

Забезпечення досягнення очікуваних результатів проєкту
	

	4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)

	Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)
	Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)
	Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)

	Забезпечення всіх груп користувачів (зокрема, урядових кіл) якісною, надійною, вичерпною та своєчасною статистичною інформацією.

· Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифіковано Законом України  від 16.09.2014 № 1678-VII) – Глава 5, Статистика.


	У випадку статистики, економічна та соціальна ефективність від реалізації проєкту (програми) завжди нерозривно пов’язані між собою та передбачає насамперед:.

- формування методологічних засад для виробництва статистичної інформації у сферах статистики населення, а також доходів та умов життя відповідно до міжнародних стандартів сприятиме забезпеченню можливості проведення зіставлень з показниками інших країн, у т. ч. країн Європейського Союзу;


- створення передумов для формування надійної статистичної інформаційної бази, що слугує найкращою аргументацією для прийняття обґрунтованих і виважених управлінських рішень;

- створення передумов для застосування новітніх технологій електронного збирання даних від населення сприятиме в подальшому скороченню термінів обробки та підвищенню якості статистичної інформації;

- розширення можливості доступу користувачів до статистичної інформації для проведення поглибленого аналізу шляхом використання анонімізованих файлів мікроданих;

- зміцнення кадрового потенціалу органів державної статистики через підвищення професійного рівня працівників.

	5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)

	Доступність результатів
	Усі методології, отримані за результатом набутих знань та досвіду, публікуватимуться на офіційному вебсайті Держстату та будуть доступними для широкого загалу


	Поширення результатів
	Передбачається поширення результатів проєкту серед інших виробників державної статистики та користувачів

	Розвиток інституційної спроможності реципієнтів
	Передбачається створення навчального центру із сучасною матеріально-технічною базою для проведення занять, у тому числі в дистанційному режимі.

Передбачається створення програм семінарів та проведення навчань за результатами проєкту Світового банку в частині Всеукраїнського перепису населення та з питань проведення обстеження доходів і умов життя  населення (EU SILC)

	Довгострокове зменшення витрат (за наявності)
	

	Інші пропозиції
	

	6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів

	Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проєкт (програма)
	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам

	Реципієнт – Державна служба статистики України (Держстат).

Отримання якісної консультативної допомоги за напрямом, визначеним для виконання у звітному періоді.


	Консультативна допомога відповідає потребам реципієнта.


